## Sheet1
Kế hoạch Bùi Quang Đức MSSV: 20173023
Tuần | Ngày | Công việc | Mô tả
0 | 27/09 - 11/10 | Tìm hiểu nội dung ứng với đề tài đồ án | Đề tài: Service nhận dạng chuỗi chéo (viết smart contract) Xác minh rằng nhiều địa chỉ trên các chuỗi khác nhau thuộc về cùng một người dùng
1 | 18/10 - 23/10 | Tìm hiểu công nghệ liên quan | Tìm hiểu về mạng Ethereum, BSC, ngôn ngữ solidity, ERC20
2 | 25/10 - 30/10 | Lên kế hoạch | Lập kế hoạch cho các công việc cần phải làm trước khi kết thúc học phần
3 | 01/11 - 06/11 | Viết smart contract | Ứng dụng mô hình cross-chain-identification của Trava để viết contract nhận dạng chuỗi chéo, tìm hiểu áp dụng https://www.uport.me/
4 | 08/11 - 13/11 | Hoàn thiện smart contract
5 | 15/11 - 20/11 | Ứng dụng smart contract | Sử dụng Next.js để trực quan hóa mô hình nhận dạng chuỗi chéo cho phép người dùng nhập thông tin cần thiết của các mạng khác nhau vào và xác thực
6 | 22/11 - 27/11 | Viết báo cáo về đề tài tốt nghiệp